Отчет о ходе реализации инициативных проектов на территории города Лангепаса на 01.08.2026

	№ п/п
	Наименование инициативного проекта
	Объем средств на реализацию инициативного проекта
	Мероприятия, проводимые в рамках реализации инициативного проекта
(заключение соглашений, контрактов, договоров, приобретение товаров, выполнение работ и т.д.)
	Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
	Структурное подразделение администрации города Лангепаса, ответственное за реализацию инициативного проекта /
муниципальное учреждение – исполнитель проекта (получатель субсидии) 

	
	
	Источники финансирования
	План, 
тыс. руб.
	Факт, 
тыс. руб.
	Период проведения
(месяц)
	Описание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Югорские патриоты
	Всего
	462,9
	0,0
	июль
	-заключено допсоглашение от 21.07.2026 № 40.11-2026/4 к Соглашению о порядке  и условиях предоставления субсидии из бюджета городского округа город Лангепас  бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Лангепас  на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 12.01.2026 № 40.11-2026 с ЛГ МАДОУ «Детский сад № 1 «Росинка»;
-заключен договор пожертвования от 24.07.2026 между Амировой Г.Г. и департаментом образования администрации города Лангепаса.
	Инициативным проектом предусмотрено: 
-финансовое участие граждан (инициативные платежи составят 46 753 рубля);
-трудовое участие граждан и юридических лиц (проведение субботников и работ по благоустройству территории патриотической площадки, помощь в подготовке территории под установку оборудования; монтаж и установка элементов патриотической площадки).
	Ответственный за реализацию инициативного проекта – департамент образования администрации города Лангепаса

Исполнитель проекта – 
[bookmark: _GoBack]ЛГ МАОУ «Детский сад № 1 «Росинка»

	
	
	Бюджет города Лангепаса
(в том числе инициативные платежи)
	462,9
	0,0
	
	
	
	




