                         УТВЕРЖДАЮ

           Исполняющий обязанности
заместителя  главы города Лангепаса
         ___________________  В.Д. Односталко
Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Лангепаса 
«Развитие физической культуры и спорта»
                                                 за 1 полугодие 2025 года
Муниципальная программа города Лангепаса «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации города Лангепаса от 01.10.2024 №1692 (далее – муниципальная программа). 
  Целью данной программы является обеспечение всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом. 
Достижение поставленной цели осуществляется путём решения задач в рамках трёх направлений (подпрограмм):
1.Развитие физической культуры и массового спорта.

2.Развитие спорта высших достижений, системы подготовки спортивного резерва и детско-юношеского спорта.

3.Укрепление общественного здоровья в городе Лангепасе.

Муниципальной программой установлены 2 целевых показателя, достижение которых оценивается по итогам года.
В 2025 году на реализацию муниципальной программы выделено 433 254,1 тыс. рублей, в том числе бюджет города Лангепаса – 412 342,7 тыс. рублей,  бюджет автономного  округа -  20 911,4 тыс. рублей. 

Освоено  197 758,5  тыс. рублей  или  45,6%,  из  них средства бюджета города Лангепаса  –  187 952,2 тыс.  рублей или 45,6%,  средства бюджета автономного округа -  9 806,3 тыс. рублей или 46,9%.

Приложение:
1.Таблица 1 «Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы».
2.Таблица 2   «Информация    о    достижении    целевых    показателей,    установленных 
муниципальной программой».
Начальник управления 
физической культуры и спорта 
администрации города Лангепаса                                                                        Н.Н. Егоров

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года
	№ п/п
	Структурный элемент муниципальной программы
	Источники финансирования
	Объем финанси-рования  на 2025 год, тыс. рублей
	Исполнено

за отчетный период
	Информация об исполнении/ причины не исполнения

	
	
	
	
	тыс. рублей
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта»

	1.1.
	Региональный проект «Бизнес спринт 
(Я выбираю спорт)»
	всего
	0,0
	0,0
	х
	Реализация мероприятий в 2025 году не запланирована.

	1.2.
	Муниципальный проект «Строительство спортивных объектов города Лангепаса»
	всего
	6 483,0
	180,0
	2,8
	В рамках реализации 3 этапа строительства объекта «Лыжная база с лыжной трассой» в ЛГ МАУ ДО «СШ «Лангепас» приобретён спортивный инвентарь.

	
	
	бюджет города Лангепаса
	6 483,0
	180,0
	2,8
	

	1.3.
	Муниципальный проект «Реализация инициативных проектов в области физической культуры и спорта»
	всего
	0,0
	0,0
	х
	Реализация мероприятий в 2025 году не запланирована.

	1.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие спортивной инфраструктуры города Лангепаса»
	всего
	42 120,3
	3 576,7 
	8,5
	В рамках реализации данного направления в ЛГ МАУ «Лангепас-Спорт» произведена оплата на сумму 2 267,6 тыс. рублей по договору на ремонт объекта «Веревочный парк». В ЛГ МАУ ДО «СШ «Дельфин» проведен текущий ремонт системы водоснабжения чаши бассейна на сумму 501,1 тыс. рублей. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 12-ШД/2025 от 03.02.2025 на софинансирование расходов муниципального образования по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности. В ЛГ МАУ «СШ «Лангепас» приобретено спортивное оборудование на сумму 808,0 тыс. рублей. 

	
	
	бюджет автономного округа
	1 701,2
	767,6
	45,1
	

	
	
	бюджет города Лангепаса
	40 419,1
	2 809,1
	6,9
	

	1.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение и обеспечение участия в официальных физкультурных, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях»
	всего
	4 150,0
	2 094,7
	50,5
	Согласно Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Лангепаса проведено 25 городских спортивно-массовых мероприятий (охват - 2 142 участника).

	
	
	бюджет города Лангепаса
	4 150,0
	2 094,7
	50,5
	

	1.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Управление отраслью физической культуры и спорта»
	всего
	355 748,9
	179 968,1
	50,6
	В рамках реализации данного направления обеспечены затраты на выполнение муниципального задания учреждениями физической культуры и спорта (оплата труда работников, общехозяйственных нужд, содержание объектов и иные расходы, непосредственно связанные с выполнением муниципального задания), финансовые выплаты работникам с целью обеспечения социальных гарантий. 

	
	
	бюджет города Лангепаса
	355 748,9
	179 968,1
	50,6
	

	1.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящийся в муниципальной собственности»
	всего
	0,0
	0,0
	х
	Реализация мероприятий в 2025 году не запланирована.

	
	Итого по подпрограмме
	всего
	408 502,2
	185 819,5
	45,5
	

	
	
	бюджет автономного округа
	1 701,2
	767,6
	45,1
	

	
	
	бюджет города Лангепаса
	406 801,0
	185 051,9
	45,5
	

	2.
	Подпрограмма 2  «Развитие спорта высших достижений, системы подготовки спортивного резерва и детско-юношеского спорта»

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений»
	всего
	24 751,9
	11 939,0
	48,2
	В рамках реализации данного направления заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 12-СШ/2025 от 04.02.2025 на обеспечение образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва. Согласно Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры спортсмены города Лангепаса участвовали в 44 спортивных мероприятиях различного уровня по видам спорта на сумму 8 462,3 тыс. рублей (охват составил 342 участника). Согласно Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Лангепаса проведено 45 муниципальных спортивных мероприятий по видам спорта на сумму 2 259,3 тыс. рублей (охват составил 730 участников). В ЛГ МАУ «СШ «Лангепас» приобретен спортивный инвентарь на сумму 1 000,0 тыс. рублей. Работники ЛГ МАУДО СШОР «Академия спорта» были направлены на курсы повышения квалификации на сумму 217,4 тыс. рублей.

	
	
	бюджет автономного округа
	19 210,2
	9 038,7
	47,1
	

	
	
	бюджет города Лангепаса
	5 541,7
	2 900,3
	52,3
	

	
	Итого по подпрограмме
	всего
	24 751,9
	11 939,0
	48,2
	

	
	
	бюджет автономного округа
	19 210,2
	9 038,7
	47,1
	

	
	
	бюджет города Лангепаса
	5 541,7
	2 900,3
	52,3
	

	
	Подпрограмма 3  «Укрепление общественного здоровья в городе Лангепасе»

	3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование у населения города Лангепаса мотивации для занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни»
	всего
	0,0
	0,0
	х
	Реализация мероприятий с сентября 2025 года.

	
	Итого по направлению

(подпрограмме)
	всего
	0,0
	0,0
	х
	

	
	Всего по муниципальной программе
	всего
	433 254,1
	197 758,5
	45,6
	

	
	
	бюджет автономного округа
	20 911,4
	9 806,3
	46,9
	

	
	
	бюджет города Лангепаса 
	412 342,7
	187 952,2
	45,6
	


Информация о достижении целевых показателей, установленных муниципальной программой за 1 полугодие 2025 года
	/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Плановое значение целевого показателя на отчетный год
	Фактическое значение целевого показателя за отчетный период
	Отклонение 
(гр.5-гр.4)
	Причины не достижения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процент
	68,0


	-
	-
	Значение показателей рассчитывается 

по итогам года

	2.
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	процент
	50,7

	-
	-
	


